## original
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
OBJETIVO ESPECIFICO | ACCIONES CONCRETAS | RESULTADOS ESPERADOS | RESPONSABLE | PERIODO DE EJECUCION | INDICADOR
LOGRAR DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA EN EL PERIODO DE UN AÑO | REALIZAR CAMPAÑAS DE PAGO OPORTUNO | RECUPERAR EL 20% DE CARTERA VENCIDA | AREA COMERCIAL Y CULTURA DEL AGUA | DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | EVIDENCIAS DE LAS NOTIFICACIONES. ESTADISTICAS CON AÑOS ANTERIORES. FOTOGRAFIAS
HACER NOTIFICACIONES DOMICILIARIAS CON LA FINALIDAD DE QUE LOS USUARIOS REALICEN SUS PAGOS QUE TIENEN RETRASADOS
REALIZAR PLATICAS EN LAS LOCALIDADES CON LOS USUARIOS QUE TENGAN ADEUDO MAYOR A 6 MESES
REALIZAR RIFAS A LOS USUARIOS CUMPLIDOS QUE PAGAN MES CON MES PARA INCENTIVARLOS A SEGUIR PAGANDO PUNTUAL.
LOGRAR ABARCAR EL 100% DE LA MICRO MEDICION EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS LOCALIDADES CON MAYOR HABITANTES. | INSTALAR MICROMEDICION A TODOS LOS USUARIOS PARA LLEVAR UN CONTROL DEL AGUA QUE SE ESTA UTILIZANDO | TENER EL CONTROL DE CUANTA AGUA SE UTILIZA Y DE ESTA MANERA LOGRAR DISMINUIR EL USO DESMEDIDO DEL AGUA Y HACER UN COMPARATIVO CON AÑOS ANTERIORES. | GERENCIA, CULTURA DEL AGUA. | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, FOTOGRAFIAS, ESTADISTICAS CON AÑOS ANTERIORES.
CONCIENTIZACION DEL REPORTE DE FUGAS | CONCIENTIZAR AL USUARIOS DEL COMPROMISO QUE ADQUIERE AL REALIZAR UN CONTRATO DEL REPORTE DE FUGAS. | DISMINUIR FUGAS Y DESPERDICIO DE AGUA. | AREA OPERATIVA | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | DISMINUCION DE FUGAS EN UN 30%
REALIZAR PROMOCION DE CALIDAD DEL AGUA | CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE CALLES, ARROYOS Y FRENTES DE LAS VIVIENDAS PARA NO CONTAMINAR EL AGUA, FOLLETOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE CLORAR EL AGUA Y NO CONTAMINARLA | MENOS CONTAMINACION AL MEDIO AMBIENTE Y MEJOR CALIDAD DE AGUA, ESTADISTICAS DE COMUNIDADES CON CLORACION DE POZOS. | CULTURA DEL AGUA | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | EVIDENCIA DE FOTOGRAFIAS DE LA CLORACION. FOLLETOS IMPRESOS
PROMOCION DEL AHORRO DEL AGUA | REALIZAR RIFAS A LOS USUARIOS MAS AHORRADORES EN FECHAS CONMEMORATIVAS. | BAJAR LOS ALTOS E INECESARIOS CONSUMOS DE AGUA INCENTIVANDO A LOS USUARIOS | CULTURA DEL AGUA | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | BAJAR EN UN 20% EL CONSUMO DESMEDIDO DEL AGUA EN CASAS DOMESTICAS, COMERCIALES, PUBLICIDAD IMPRESA, DISMINUCION EN LOS CONSUMOS.
REALIZACION DE REUNIONES DE CONSEJO | REALIZAR LAS JUNTAS DE CONSEJO TRIMESTRALMENTE | DEJAR PLASMADOS LOS PUNTOS QUE SE REALIZARAN TRIMESTRALMENTE ASI COMO LA SITUACION FINANCIERA DE LA JMAPAM | GERENCIA, ADMINISTRATIVO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | ACTAS DE LAS REUNIONES DE CONSEJO, EVIDENCIAS FISICAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACTUALIZACION DE LA TARIFA 2019 | PRESENTAR LA ACTUALIZACION DE LA TARIFA DE ACUERDO AL INCP | APLICACIÓN DE LA TARIFA ACTUALIZADA A PARTIR DEL MES DE MARZO | GERENCIA Y COMERCIAL | FEBRERO DE 2019 | PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2019 | DETERMINAR POR ORDEN PRIORITARIO LAS OBRAS QUE SE VAN A EJECUTAR EN EL 2019 | LICITACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PROPUESTAS | GERENCIA, DTO DE OBRAS | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | PUBLICACION DE LICITACION, FOTOGRAFIAS DE SEGUIMIENTO DE OBRAS EN PROCESO
PRESENTAR PROPUESTA DE OBRAS 2019
ELABORACION DE PROYECTOS PARA SU AUTORIZACION
REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA JMAPAM | DIAGNOSTICO DEL EDIFICIO PARA VER LAS ZONAS MAS AFECTADAS PARA INICIAR POR ORDEN PRIORITARIO | MEJORAMIENTO DE FACHADA DEL EDIFICIO Y MEJOR IMAGEN. | GERENCIA | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | FOTOGRAFIAS DE LA REESTRUCTURACION DEL EDIFICO
REHABILITACION DE REDES | DIAGNOSTICO DE LAS REDES PARA TENER CONOCIMIENTO DE LAS RFEDES PROPENSAS A COLAPSAR EN TEMPORADAS DE LLUVIAS | EVITAR PROBLEMAS MAYORES DE REDES COLAPSADAS | OPERATIVO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | BAJAR EN UN 30% EL DESPERDICIO DE AGUA POR REDES EN MALAS CONDICIONES
ATENDER EN UN 100% EL REPORTE DE LOS USUARIOS | DAR SEGUIMIENTO A LOS REPORTES HASTA QUE QUEDEN RESUELTOS AL 100% | QUE NO HAYA NINGUNA FUGA PENDIENTE, ATENCION DE POSOS SIN FUNCIONAR Y REDES SIN ABASTECER AL LOS SISTEMAS DE AGUA | OPERATIVO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | BAJAR EN UN 25% EL DESPERDICIO DE AGUA POR FUGAS, QUE LOS SISTEMAS ESTEN OPERANDO EN UN 100%

## correcciones
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
OBJETIVO ESPECIFICO | ACCIONES CONCRETAS | INDICADORES | METAS | RESULTADOS ESPERADOS | RESPONSABLE | PERIODO DE EJECUCION
DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA EN EL PERIODO DE UN AÑO | CONCIENTIZAR AL USUARIOS DEL COMPROMISO QUE ADQUIERE AL REALIZAR UN CONTRATO DEL REPORTE DE FUGAS. | EFICIENCIA COMERCIAL | DISMINUIR EN UN 20% LA CARTERA VENCIDA, SE NOTIFICO AL 40% DE LA POBLACION MOROSA Y ACULTURAMOS AL PAGO PUNTUAL, RIFAS MENSUALES. | RECUPERAR EL 20% DE CARTERA VENCIDA | AREA COMERCIAL Y CULTURA DEL AGUA | DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
| HACER NOTIFICACIONES DOMICILIARIAS CON LA FINALIDAD DE QUE LOS USUARIOS REALICEN SUS PAGOS QUE TIENEN RETRASADOS | INFORMAMOS AL USUARIOS SOBRE SU SITUACION EN ADEUDOS
| REALIZAR PLATICAS EN LAS LOCALIDADES CON LOS USUARIOS QUE TENGAN ADEUDO MAYOR A 6 MESES | ACULTURAMOS AL USUARIO AL PAGO DEL SERVICIO
REPORTE DE FUGAS | INVITAR AL USUARIO A REALIZAR LOS REPORTES DE FUGAS AUNQUE ESTAS NO SE ENCUENTREN EN SU DOMICILIO | ATENCION INMEDIATA EN REPARAR LAS FUGAS | DISMINUIR EL DESPERDICIO DE AGUA PROVOCADO POR FUGAS | DISMINUIR FUGAS Y DESPERDICIO DE AGUA. | AREA OPERATIVA | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
REALIZAR PROMOCION DE CALIDAD DEL AGUA | CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE CALLES, ARROYOS Y FRENTES DE LAS VIVIENDAS PARA NO CONTAMINAR EL AGUA, FOLLETOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE CLORAR EL AGUA Y NO CONTAMINARLA |  |  | MENOS CONTAMINACION AL MEDIO AMBIENTE Y MEJOR CALIDAD DE AGUA, ESTADISTICAS DE COMUNIDADES CON CLORACION DE POZOS. | CULTURA DEL AGUA | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
AHORRO DEL AGUA | TRATAR DE INCULCAR EN LOS USUARIOS EL CUIDADO DEL AGUA YA QUE CADA AÑO ES MAS GRAVE EL PROBLEMA DE SEQUIA. | IMPONER MULTA A LOS USUARIOS DERROCHADORES DE AGUA | BAJAMOS EL ALTO INDICE DE CONSUMO DE AGUA, EVITANDO EL DERROCHE DE AGUA EN LAVADO DE AUTOS Y BANQUETAS | BAJAR LOS ALTOS E INECESARIOS CONSUMOS DE AGUA INCENTIVANDO A LOS USUARIOS | CULTURA DEL AGUA | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
REUNIONES DE CONSEJO | REALIZAR LAS JUNTAS DE CONSEJO TRIMESTRALMENTE | REUNIONES DE CONSEJO REALIZADAS TRIMESTRALMENTE | PLASMAMOS EN ACTAS DE CONSEJO SITUACION FIANCIERA DE LA JMAPAM ASI COMO AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA JMAPAM. | DEJAR PLASMADOS LOS PUNTOS QUE SE REALIZARAN TRIMESTRALMENTE ASI COMO LA SITUACION FINANCIERA DE LA JMAPAM | GERENCIA, ADMINISTRATIVO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTUALIZACION DE LA TARIFA 2021 | PRESENTAR LA ACTUALIZACION DE LA TARIFA DE ACUERDO AL INCP | ACTUALIZAMOS LA TARIFA DE AGUA QUE SE APLICA ANUALMENTE |  | APLICACIÓN DE LA TARIFA ACTUALIZADA A PARTIR DEL MES DE ENERO | GERENCIA Y COMERCIAL | ENERO DE 2022
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022 | DETERMINAR POR ORDEN PRIORITARIO LAS OBRAS QUE SE VAN A EJECUTAR EN EL 2022 |  |  | LICITACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PROPUESTAS | GERENCIA, DTO DE OBRAS | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRESENTAR PROPUESTA DE OBRAS 2022
ELABORACION DE PROYECTOS PARA SU AUTORIZACION
REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA JMAPAM | DIAGNOSTICO DEL EDIFICIO PARA VER LAS ZONAS MAS AFECTADAS PARA INICIAR POR ORDEN PRIORITARIO |  |  | MEJORAMIENTO DE FACHADA DEL EDIFICIO Y MEJOR IMAGEN. | GERENCIA | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
REHABILITACION DE REDES | DIAGNOSTICO DE LAS REDES PARA TENER CONOCIMIENTO DE LAS REDES PROPENSAS A COLAPSAR EN TEMPORADAS DE LLUVIAS |  |  | EVITAR PROBLEMAS MAYORES DE REDES COLAPSADAS | OPERATIVO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
ATENDER EN UN 100% EL REPORTE DE LOS USUARIOS | DAR SEGUIMIENTO A LOS REPORTES HASTA QUE QUEDEN RESUELTOS AL 100% | DIMOS SEGUIMIENTO A REPORTES DE FUGAS Y PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA REPORTADOS | ATENCION DE 100% DE LOS REPORTES RECIBIDOS EN LA JMAPAM. | QUE NO HAYA NINGUNA FUGA PENDIENTE, ATENCION DE POZOS SIN FUNCIONAR Y REDES SIN ABASTECER AL LOS SISTEMAS DE AGUA | OPERATIVO | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022